## Hoja1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ANUAL PROGRAMA JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA VIGENCIA 2020
N° | TIPO DE PROCESO | ACTIVIDAD | OBJETIVO GENERAL | DESCRIPCIÓN | MES DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | RECURSOS REQUERIDOS
1 | Evaluación - Planeación | Reunion Ordinaria del Comité Técnico, Opertaivo y de seguimiento a la JEC | Evaluar las actividades ejecutadas durante el segundo semestre de la vigencia 2019. | Se realizará reunión ordinaria del Comité Técnico, Operativo y de seguimiento a la JEC. | DICIEMBRE 2019 | Jefe de la Oficina de Planeación y Proyectos. | Humanos Fisicos Tecnologicos
Socialización de la ficha técnica 2020 que será presentada ante el Consejo Directivo.
Entrega focalización 2020
2 | Planeación | Reunion extraordinaria del Comité Técnico, Opertaivo y de seguimiento a la JEC | Presentación, socialización y aprobación del POA 2020. | Se realizará reunión extraordinaria del Comité Técnico, Operativo y de seguimiento a la JEC. | ENERO 2020 | Jefe de la Oficina de Planeación y Proyectos. | Humanos Fisicos Tecnologicos
Presentación de la Ficha Técnica aprobada por el Consejo Directivo.
3 | Planeación | Inicio proceso de selección del personal operativo vigencia 2020 - Programa JEC. | Definir el personal dinamziador que hará parte de cada uno de los proyectos que enmarcan la ejecución de la Jornada Escolar Complementaria. | Proceso de publicación de las vacantes y solicitud de oferentes de acuerdo al perfil; trabajo que realizará la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo por solicitud de la Oficina de Planeación y Proyectos. | FEBRERO 2020 | Jefe Oficina de Planeación y Proyectos. Coordinador Agencia de Gestión y Colocación de Empleo ComfaOriente. | Humanos Fisicos Tecnologicos
4 | Planeación | Proceso de contratación personal operativo | Contratación por orden de prestación de servicios del personal operativo del Programa Jornada Escolar Complementaria de ComfaOriente. | Se remitirá a la oficina juridica el personal seleccionado para la operatividad del Programa con el fin de dar inicio al proceso de contratación. | FEBRERO 2020 | Oficina de Juridica | Humanos Fisicos Tecnologicos
5 | Planeación | Reunión con el personal Operativo JEC | Apertura oficial a las actividades operativas para la vigencia 2020 | se socializará la normatividad vigente, se esfecificará la estructura de trabajo (actividades, tiempo de ejecución, actividades masivas, reuniones) | MARZO 2020 | Jefe de Oficina de Planeación y Proyectos. | Humanos Fisicos Tecnologicos
6 | Ejecución | Presentación en las Instituciones Educativas | Presentar el Programa Jornada Escolar Complementaria a directivos y coordinadores en el marco de las Alianzas Estratégicas y solicitud de espacios. | Se visitarán las Instituciones Educativas focalizadas | MARZO 2020 | Personal Operativo OPS | Humanos
7 | Ejecución | Encuentros complementarios - primer trimestre de 2020 | Brindar herramientas que contribuyan al desarrollo de los niños, niñas y adolescentes matriculados en las Instituciones Educativas del Departamento Norte de Santander, a través de encuentros complementarios recreativos y pedagógicos que refuercen su proceso académico y faciliten su desarrollo integral, físico, cognitivo y emocional brindando entornos innovadores y de aprovechamiento del tiempo libre. | Actividades de complemento a la función educativa, desarrolladas a través de dos encuentros semanales de 2 1/2 cada uno de duración, con grupos de estudiantes focalizados en los espacios asignados luego de la presentación en los planteles; en los proyectos soñadores artisticos, talleres ecomfaoriente, escuelas de formación deportiva y escuela de valores y de prevención de la violencia escolar. | MARZO 2020 | Jefe de la Oficina de Planeación y Proyectos. | Humanos
8 | Ejecución | Actividades masivas primer trimestre 2020. | Incentivar la participación de los niños, niñas y adolescentes en los encuentros diarios, a través de actividades diferentes que cumplan fines especificos, con temas de actualidad y conmemoración de fechas importantes. | Campaña de erradicación del trabajo infantil - Proyecto Escuela de Valores y de prevención de la Violencia Escolar. | MARZO 2020 | Personal Operativo OPS | Humanos fisicos Pedagogicos
|  |  |  | Pintura libre y actividades de bievenida a los NNA beneficiarios del Proyecto Soñadores Artisticos. |  | Personal Operativo OPS | Humanos fisicos Pedagogicos
|  |  |  | Conmemoración del día del agua - Proyecto Talleres EcomfaOriente. |  | Personal Operativo OPS | Humanos fisicos Pedagogicos
9 | Seguimiento y Control | Reunión extraordinaria Comité técnico, operativo y de seguimiento a la JEC. | Presentar los avances y cobertura del programa JEC durante el primer trimestre de 2020, así como socializar dificultades encontradas en el proceso de presentación en las Instituciones Educativas y los criterios para la elección de los puntos de encuentros distintos a las IE focalizadas. | Se realizará reunión extraordinaria del Comité Técnico, Operativo y de seguimiento a la JEC. | ABRIL 2020 | Jefe de la Oficina de Planeación y Proyectos. Delegados Secretaria de Educación Municipal y Departamental. | Humanos
10 | Ejecución | Encuentros complementarios segundo trimestre 2020. | Brindar herramientas que contribuyan al desarrollo de los niños, niñas y adolescentes matriculados en las Instituciones Educativas del Departamento Norte de Santander, a través de encuentros complementarios recreativos y pedagógicos que refuercen su proceso académico y faciliten su desarrollo integral, físico, cognitivo y emocional brindando entornos innovadores y de aprovechamiento del tiempo libre. | Actividades de complemento a la función educativa, desarrolladas a través de dos encuentros semanales de 2 1/2 cada uno de duración, con grupos de estudiantes focalizados en los espacios asignados luego de la presentación en los planteles; en los proyectos soñadores artisticos, talleres ecomfaoriente, escuelas de formación deportiva y escuela de valores y de prevención de la violencia escolar. | ABRIL - MAYO - JUNIO | Jefe de la Oficina de Planeación y Proyectos. | Humanos
11 | Ejecución | Actividades masivas segundo trimestre. | Incentivar la participación de los niños, niñas y adolescentes en los encuentros diarios, a través de actividades diferentes que cumplan fines especificos, con temas de actualidad y conmemoración de fechas importantes. | Celebración día del niño - todos los proyectos. | ABRIL 2020 | Jefe de la Oficina de Planeación y Proyectos Personal Operativo OPS | Humanos fisicos Pedagogicos
|  |  |  | Escuela de padres, Jornada "Cero Bullying desde casa" proyectos Escuela de Valores y de prevención de la violencia Escolar. | MAYO 2020
|  |  |  | Circuito cultural de magia, titeres y payasos - Proyectos Soñadores Artisticos. | MAYO 2020
|  |  |  | Conmemoración del día del medio ambiente - Proyectos Talleres EcomfaOriente. | JUNIO 2020
|  |  |  | III Versión del "Campamento internacional de la academia Italiana de Futbol ITSA Cúcuta 2020" - Proyecto Escuelas de Formación Deportiva. | JUNIO 2020
12 | Seguimiento y Control | Reunión extraordinaria Comité técnico, operativo y de seguimiento a la JEC. | Presentar los avances y cobertura del programa JEC durante el segundo trimestre de 2020, así como socializar dificultades y fortalezas encontradas durante este periodo. | Se realizará reunión extraordinaria del Comité Técnico, Operativo y de seguimiento a la JEC. | JULIO 2020 | Jefe de la Oficina de Planeación y Proyectos. Delegados Secretaria de Educación Municipal y Departamental. | Humanos
13 | Ejecución | Encuentros complementarios - tercer trimestre de 2020 | Brindar herramientas que contribuyan al desarrollo de los niños, niñas y adolescentes matriculados en las Instituciones Educativas del Departamento Norte de Santander, a través de encuentros complementarios recreativos y pedagógicos que refuercen su proceso académico y faciliten su desarrollo integral, físico, cognitivo y emocional brindando entornos innovadores y de aprovechamiento del tiempo libre. | Actividades de complemento a la función educativa, desarrolladas a través de dos encuentros semanales de 2 1/2 cada uno de duración, con grupos de estudiantes focalizados en los espacios asignados luego de la presentación en los planteles; en los proyectos soñadores artisticos, talleres ecomfaoriente, escuelas de formación deportiva y escuela de valores y de prevención de la violencia escolar. | JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE | Jefe de la Oficina de Planeación y Proyectos. | Humanos
14 | Ejecución | Actividades masivas tercer trimestre | Incentivar la participación de los niños, niñas y adolescentes en los encuentros diarios, a través de actividades diferentes que cumplan fines especificos, con temas de actualidad y conmemoración de fechas importantes. | Festival Artistico y Cultural del Programa Jornada Escolar Complementaria - Proyecto Soñadores Artisticos. | AGOSTO 2020 | Jefe de la Oficina de Planeación y Proyectos Personal Operativo OPS | Humanos fisicos Pedagogicos
|  |  |  | Jornada Ambiental las 3R, reciclar, reducir y reutilizar - proyecto talleres de Educación Ambiental. | AGOSTO 2020
|  |  |  | Festival de Cometas - Proyecto Escuelas de Formación Deportiva. | AGOSTO 2020
|  |  |  | Asistencia a espectaculos del Festival de Circo - proyecto Soñadores artisticos. | SEPTIEMBRE 2020
|  |  |  | Escuela de padres, Jornada "Cero Bullying desde casa" proyectos Escuela de Valores y de prevención de la violencia Escolar. | SEPTIEMBRE 2020
|  |  |  | Actividad grupal con el personal operativo "fortalecimiento del trabajo en equipo y estrategias de resolución de conflictos" | SEPTIEMBRE 2020
15 | Seguimiento y Control | Reunión extraordinaria Comité técnico, operativo y de seguimiento a la JEC. | Presentar los avances y cobertura del programa JEC durante el tercer trimestre de 2020, así como socializar dificultades y fortalezas encontradas durante este periodo. | Se realizará reunión extraordinaria del Comité Técnico, Operativo y de seguimiento a la JEC. | OCTUBRE 2020 | Jefe de la Oficina de Planeación y Proyectos. Delegados Secretaria de Educación Municipal y Departamental. | Humanos
16 | Ejecución | Encuentros complementarios - cuarto trimestre de 2020. | Brindar herramientas que contribuyan al desarrollo de los niños, niñas y adolescentes matriculados en las Instituciones Educativas del Departamento Norte de Santander, a través de encuentros complementarios recreativos y pedagógicos que refuercen su proceso académico y faciliten su desarrollo integral, físico, cognitivo y emocional brindando entornos innovadores y de aprovechamiento del tiempo libre. | Actividades de complemento a la función educativa, desarrolladas a través de dos encuentros semanales de 2 1/2 cada uno de duración, con grupos de estudiantes focalizados en los espacios asignados luego de la presentación en los planteles; en los proyectos soñadores artisticos, talleres ecomfaoriente, escuelas de formación deportiva y escuela de valores y de prevención de la violencia escolar. | OCTUBRE - NOVIEMBRE | Jefe de la Oficina de Planeación y Proyectos. | Humanos
17 | Ejecución | Actividades masivas cuarto trimestre de 2020. | Incentivar la participación de los niños, niñas y adolescentes en los encuentros diarios, a través de actividades diferentes que cumplan fines especificos, con temas de actualidad y conmemoración de fechas importantes. | Conmemoración del Día mundial del árbol sembratón 2020 - Talleres de Educación Ambiental. | OCTUBRE 2020 | Jefe de la Oficina de Planeación y Proyectos Personal Operativo OPS | Humanos fisicos Pedagogicos
|  |  |  | Celebración día del niño - todos los proyectos. | OCTUBRE 2020
|  |  |  | Clausura concurso de cuento - proyectos soñadores artisticos, escuela de valores y de prevención de la violencia escolar. | NOVIEMBRE 2020
|  |  |  | Campeonato de futbol - Proyecto Escuelas de Formación Deportiva. | NOVIEMBRE 2020
18 | Seguimiento y Control | Reunión extraordinaria Comité técnico, operativo y de seguimiento a la JEC. | Presentar los avances y cobertura del programa JEC durante el cuarto trimestre de 2020, así como socializar dificultades y fortalezas encontradas durante este periodo. | Se realizará reunión extraordinaria del Comité Técnico, Operativo y de seguimiento a la JEC. | NOVIEMBRE 2020 | Jefe de la Oficina de Planeación y Proyectos. Delegados Secretaria de Educación Municipal y Departamental. | Humanos
19 | Evaluación - Planeación | Reunion Ordinaria del Comité Técnico, Opertaivo y de seguimiento a la JEC | Evaluar las actividades ejecutadas durante el segundo semestre de la vigencia 2020. | Se realizará reunión ordinaria del Comité Técnico, Operativo y de seguimiento a la JEC. | DICIEMBRE 2020 | Jefe de la Oficina de Planeación y Proyectos. Delegados Secretaria de Educación Municipal y Departamental. | Humanos Fisicos Tecnologicos
Socialización de la ficha técnica 2021 que será presentada ante el Consejo Directivo.
Entrega focalización 2021